## Sheet1
https://lifehacker.ru/diagramma-ganta/
| Этап проекта | Начало | Длительность | Задержка | Конец
| ШКОЛА | 2023-10-27 | 5 | 0 | 2023-11-01
| Задача 1 | 2023-10-27 | 1 | 0 | 2023-10-28
| Задача 2 | 2023-10-27 | 3 | 0 | 2023-10-30
| Задача 3 | 2023-10-27 | 5 | 0 | 2023-11-01
| Подзадача 3.1 | 2023-10-27 | 2 | 0 | 2023-10-29
| Подзадача 3.2 | 2023-10-29 | 2 | 0 | 2023-10-31
| Подзадача 3.3 | 2023-10-31 | 1 | 0 | 2023-11-01
| Задача 4 | 2023-10-27 | 2 | 0 | 2023-10-29